## 輸出摘要
此文件從 Numbers 輸出。已將每個表格轉換為不同的 Excel 工作表。每個 Numbers 工作表上的所有其他物件將放置在不同的工作表上。請注意，公式計算可能與 Excel 不同。
Numbers 工作表名稱 | Numbers 表格名稱 | Excel 工作表名稱
預售屋完整清單
| 表格 1 | 預售屋完整清單
新成屋完整清單
| 表格 1 | 新成屋完整清單
中古屋完整清單
| 表格 1 | 中古屋完整清單

## 預售屋完整清單
檢查項目大類 | 檢查細項 | 檢查方式 | 檢查結果（合格/不合格） | 備註
文件審查 | 建築設計圖與合約是否一致 | 文件比對
文件審查 | 建材規格是否符合廣告承諾 | 文件比對
文件審查 | 樓層高度與坪數是否符合合約 | 文件比對
文件審查 | 室內格局是否與廣告一致 | 文件比對
文件審查 | 建築師簽證文件是否完整 | 文件比對
文件審查 | 施工許可與使照文件是否齊全 | 文件比對
結構配置 | 結構配置是否合理 | 文件比對
結構配置 | 柱樑位置與尺寸是否符合圖說 | 文件比對
結構配置 | 牆體厚度是否符合設計 | 文件比對
結構配置 | 樓板厚度是否足夠 | 文件比對
結構配置 | 耐震設計是否符合法規 | 文件比對
結構配置 | 地下室結構配置是否正確 | 文件比對
公共設施 | 公共設施配置是否依圖施工 | 文件比對
公共設施 | 逃生動線與消防設施規劃 | 文件比對
公共設施 | 停車場格局與數量是否正確 | 文件比對
公共設施 | 大廳與公共空間是否符合設計 | 文件比對
公共設施 | 電梯數量與位置是否合理 | 文件比對
公共設施 | 中庭綠化設計是否落實 | 文件比對
管線配置 | 水電管線配置圖是否提供 | 文件比對
管線配置 | 瓦斯管線配置是否安全合理 | 文件比對
管線配置 | 弱電管線配置是否合理 | 文件比對
管線配置 | 消防管線規劃是否符合規範 | 文件比對
管線配置 | 污水與雨水管分流規劃是否正確 | 文件比對
管線配置 | 管道間配置是否明確 | 文件比對
建材規格 | 地板材質是否符合合約 | 文件比對
建材規格 | 門窗材質是否符合廣告 | 文件比對
建材規格 | 廚具配備是否如約定 | 文件比對
建材規格 | 衛浴配備是否如合約標示 | 文件比對
建材規格 | 牆面與地磚材質是否一致 | 文件比對
建材規格 | 燈具規格是否列明 | 文件比對

## 新成屋完整清單
檢查項目大類 | 檢查細項 | 檢查方式 | 檢查結果（合格/不合格） | 備註
結構安全 | 牆面是否有裂縫 | 目測、水平尺
結構安全 | 樑柱是否有滲水 | 目測
結構安全 | 地板是否平整 | 水平尺檢查
結構安全 | 樓板厚度與隔音 | 隔音測試
結構安全 | 天花板是否有水痕 | 目測
結構安全 | 承重牆體是否異常 | 目測
水電管線 | 插座測試是否正常 | 插電測試
水電管線 | 燈具與開關測試 | 開關測試
水電管線 | 水壓測試（冷熱水） | 打開水龍頭檢查
水電管線 | 排水是否通暢 | 注水測試
水電管線 | 電表是否正常運作 | 讀取電表
水電管線 | 瓦斯管線是否漏氣 | 瓦斯測漏
室內裝修 | 牆面油漆是否平整 | 目測
室內裝修 | 地磚是否空心 | 輕敲聽聲音
室內裝修 | 木地板是否翹起 | 目測
室內裝修 | 傢俱裝潢是否有瑕疵 | 目測
室內裝修 | 天花板收邊是否完整 | 目測
室內裝修 | 室內通風是否良好 | 開窗測試
門窗設備 | 門鎖功能是否正常 | 手動測試
門窗設備 | 窗戶開關是否順暢 | 手動測試
門窗設備 | 紗窗是否完整 | 目測
門窗設備 | 玻璃是否有裂痕 | 目測
門窗設備 | 隔音是否達標 | 噪音測試
門窗設備 | 門縫是否密合 | 目測
廚房浴室 | 馬桶沖水是否正常 | 沖水測試
廚房浴室 | 浴室防水是否良好 | 蓄水測試
廚房浴室 | 流理台排水是否順暢 | 注水測試
廚房浴室 | 抽油煙機是否正常 | 插電測試
廚房浴室 | 浴室通風是否良好 | 風量測試
廚房浴室 | 瓦斯爐具測試 | 點火測試

## 中古屋完整清單
檢查項目大類 | 檢查細項 | 檢查方式 | 檢查結果（合格/不合格） | 備註
結構安全 | 牆壁是否有裂縫 | 目測
結構安全 | 樑柱是否鏽蝕 | 目測
結構安全 | 地板是否沉陷 | 水平尺檢查
結構安全 | 樓板是否變形 | 目測
結構安全 | 牆體是否傾斜 | 水平儀檢查
結構安全 | 結構補強痕跡 | 目測
水電管線 | 電線是否老舊 | 目測
水電管線 | 插座是否燒焦痕跡 | 插電測試
水電管線 | 水管是否漏水 | 注水測試
水電管線 | 水壓是否不足 | 打開水龍頭檢查
水電管線 | 瓦斯管線是否鏽蝕 | 目測
水電管線 | 電表是否異常 | 讀取電表
屋齡維護 | 屋齡文件是否齊全 | 文件確認
屋齡維護 | 過往維修紀錄是否完整 | 文件確認
屋齡維護 | 管委會維護紀錄 | 訪談管委會
屋齡維護 | 鄰居反映是否有漏水 | 訪談住戶
屋齡維護 | 屋內是否有壁癌 | 目測
屋齡維護 | 公共設施維護狀況 | 訪談管委會
室內裝修 | 油漆是否剝落 | 目測
室內裝修 | 磁磚是否破裂 | 目測
室內裝修 | 木地板是否腐蝕 | 目測
室內裝修 | 門窗是否老舊不密合 | 開關測試
室內裝修 | 室內隔音是否差 | 噪音測試
室內裝修 | 櫥櫃是否破損 | 目測
屋頂外牆 | 屋頂是否滲水 | 目測
屋頂外牆 | 外牆磁磚是否剝落 | 目測
屋頂外牆 | 陽台排水是否堵塞 | 注水觀察
屋頂外牆 | 雨遮是否牢固 | 目測、手壓
屋頂外牆 | 屋頂是否有修補痕跡 | 目測
屋頂外牆 | 防水層是否老化 | 目測